| 汇报单位：天津市河西区城市管理委员会 | 汇报日期：2026年3月10日 | 项目编号：P-2026-001 |
| --- | --- | --- |

# 一、项目概况

| 项目名称 | 河西区老旧小区周边衔接道路基础设施配套项目 |
| --- | --- |
| 项目类型 | 城市更新-基础设施改造 |
| 申报状态 | 已申报，等待资金批复 |
| 道路数量 | 53条（20条+33条） |
| 改造长度 | 36.69 km |
| 改造面积 | 64.45万m² |
| 总投资 | 19151.59万元 |
| 工程费用 | 15382.06万元 |
| 拟申请中央资金 | 15321.27万元 |

# 二、工作周期

项目周期：23天（2026年2月5日-2月27日）

2月5日      2月6日      2月10日      2月13日      2月25日      2月27日
  │           │           │            │            │            │
项目启动    部门对接    方案编制    项目分拆    要件办理    申报提交
  │           │           │            │            │            │
明确方向    数据收集    方案设计    20+33分拆    前置要件    完成申报
  │           │           └────────────┴────────────┘
  │           │                   │
  │           │             2.10-2.25 为图纸、实施方案、资金申请报告主要周期

# 三、多方协调工作

协调时间：2026年2月4日-2月28日（25天）

协调单位：区发改委、区住建委、区城管委、市发改委

| 时间 | 协调单位 | 协调内容 | 工作成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2月4日 | 项目前期准备 | 在市发改委召开座谈会 | 明确项目方向 |
| 2月5日 | 区发改委、住建委、城管委 | 河西区发改委对接会议 | 探讨项目申报方向，协调数据共享机制 |
| 2月6日上午 | 区住建委 | 住建委座谈 | 收集数据资料，排查城更范围 |
| 2月6日下午 | 区城管委 | 河西区城管委调取数据 | 拆分区管道路中的支路，调取背街小巷统计数据 |
| 2月9日上午 | 区住建委 | 从河西区住建委取得城更台账以及21-25年老旧小区改造清单 | 取得城更既有项目以及谋划储备项目的台账，以及21-25年老旧小区改造清单 |
| 2月9日下午 | 市发改委 | 向市发改委汇报 | 汇报整体进度以及项目拟申报资金 |
| 2月10日 | 方案编制启动 | 承担项目全程的设计及资金申报工作 | 《天津市河西区老旧小区周边衔接道路基础设施配套项目》前期资料包 |
| 2月11-24日 | 方案编制 | 正式编制实施方案及资金申请报告 | 以资金申请报告、实施方案为主要技术成果 |
| 2月25-26日 | 区住建委、市发改委 | 前置要件办理 | 前往河西区住建委、市发改委，协助办理各种前置要件 |
| 2月26日 | 成果完成 | 完成所有成果 | 天津市河西区老旧小区周边衔接道路基础设施配套项目完整成果包 |
| 2月27日 | 申报提交 | 完成申报提交 |  |

协调工作特点：

✅ 跨部门协调：市区城管委、市发改委、区发改委、区住建委多部门联动

✅ 高频次对接：25天内完成9次重要协调对接

✅ 全流程覆盖：从项目启动到申报提交，全流程协调

✅ 问题导向：针对每个关键节点进行针对性协调

# 四、重要成果

## 4.1 技术成果

| 成果类型 | 成果内容 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 实施方案 | 项目实施方案（P-2026-001-A/B） | 2份 |
| 资金申请报告 | 资金申请报告（P-2026-001-A/B） | 2份 |
| 道路清单 | 53条道路详细清单 | 1份 |
| 综合估算表 | 工程综合估算表 | 2份 |
| 绩效目标表 | 项目绩效目标表 | 2份 |

## 4.2 文件成果

| 文件类别 | 文件数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 申报表 | 2份 | 项目申报表 |
| 绩效目标 | 2份 | 项目绩效目标 |
| 前期资料 | 8份 | 立项、批复、说明等 |
| 资金材料 | 2份 | 财政承诺文件 |
| 技术文件 | 6份 | 资金申请报告、实施方案等 |
| 其他材料 | 8份 | 纳入重大项目库、信用报告等 |
| 软建设 | 5份 | 政策支撑文件 |
| 合计 | 33份 | P-2026-001-A/B共42份文件 |

## 4.3 管理成果

✅ 项目谋划方法论：精准卡位、快速响应、避免重复、系统思维

✅ 攻防问答要点：9个常见评审质疑与应对策略

✅ 硬支撑清单：地图+实景图、无障碍设施列表、叠加老小区范围图、道路体检机制

# 五、下一步工作计划

### 近期工作（1-2周）

• 跟踪中央预算内资金批复进度

• 准备合同签署材料

• 施工单位招标准备

### 中期工作（1-2月）

• 资金到位后立即启动施工

• 按照项目段分批实施

• 建立项目管理机制

### 长期工作（3-6月）

• 项目完成后组织验收

• 总结项目经验

• 完成项目归档

# 六、合同签署

建议签署时间：立即签署合同，积极申请中央资金

合同主要内容：

• 项目范围：53条道路改造

• 项目投资：19151.59万元

• 拟申请中央资金：15321.27万元

• 项目周期：20个月（2026年5月-2027年12月）

• 质量标准：符合国家相关标准

| 汇报日期: 2026-03-10 |  | 汇报单位: 建研院 |
| --- | --- | --- |